## Sheet1
2025年突泉县盟级重大项目11月进展情况统计表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模及主要建设内容 | 投资类型 | 建设 性质 | 建设起止 年限 | 总投资 | 年度计划投资 | 10月完成固定资产投资额 | 1-10月完成固定资产投资额 | 11月预计完成固定资产投资额 | 1-11月预计完成固定资产投资额 | 进展情况 | 备注
| 突泉县项目（24项） | [5 empty] | 162.0683 | 54.65 | 1.5522 | 31.3769 | 5.3195 | 36.6964
| 续建项目（12项） | [5 empty] | 91.6136 | 44.5 | 0.9397 | 20.4216 | 0.5705 | 20.9921
1 | 内蒙古能源集团突泉县百万千瓦风储基地项目 | 蒙能醴泉能源有限公司 | 装机容量为1000MW，采用100台单机容量10MW的风力发电机组，新建1座220kV升压站，1座500kV/220kV升压站及升压站之间220kV联络线路，接入平川500KV变电站等附属设施。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 38.05 | 21.5 | 0.6407 | 8.1584 | 0.4 | 8.5584 | 项目累计完成90％、100台风机基础开挖、基础浇筑及基础回填已全部完成。混塔吊装完成87台，钢绞线穿束及张拉完成75台，风机整机吊装完成50台。集电线路电缆沟总长242.4km，挖累计沟开完成216.2米，完成率89.2%。集电线路电缆总长755km，累计敷设完成717km完成率95%。光缆累计敷设完成471.1km，电缆沟回填累计完成211km。
2 | 国家电投兴安盟突泉县44.5万千瓦风电项目 | 兴安电投能源有限责任公司 | 拟安装40台单机容量6.25兆瓦和26台单机容量7.5兆瓦的风力发电机组，配套建设66台箱式变压器、327千米集电线路、1座220千伏升压站，自建送出线路总长度29.95公里，共建设96座塔基，最终接入平川500KV变电站。 | 企业投资 | 续建 | 2023-2025 | 19.93 | 6 | 0 | 0.7992 | 0 | 0.7992 | 已于5月31日并网发电。
3 | 国网蒙东兴安平川500千伏变电站220千伏配套工程 | 国网兴安供电公司 | 平川500千伏变电站7个配套220工程。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 3.3 | 2.5 | 0.1395 | 1.0949 | 0.1705 | 1.2654 | 1.蒙东兴安平川-突泉220千伏线路工程：基础浇筑96，组塔 82基。 2.蒙东兴安突泉-右中220千伏线路改造工程：基础浇筑69基，组塔20基。 3.蒙东兴安平川-右中220千伏线路工程：基础开挖5基，浇筑2基。 4.蒙东兴安前突2号线改接福兴开关站220千伏线路工程：基础开挖9基，浇筑9基。 5、蒙东兴安平川-福兴220千伏线路工程：线路部分:基础开挖累计完成64基，完成总量的98%。基础浇筑累计完成64基，完成总量的98%。 6、蒙东兴安平川-福兴Ⅱ回220千伏线路工程：线路部分基础开挖累计完成43基，完成总量的98%；基础浇筑累计完成43基，完成总量的98%，剩余1基；完成总量的86%。 7、蒙东兴安突泉～右中π入平川变220千伏线路工程：基础开挖累计完成25基，完成总量的100%；基础浇筑累计完成25基，完成总量的100%。
4 | 中广核兴安盟突泉县科尔沁沙地防沙治沙和风电光伏一体化项目（一期200MW光伏） | 兴安电投能源有限责任公司 | 新建光伏电站总容量200MW，新建1座220kV升压站，同步配套建设30MW/60MWh电化学储能装置，场内包含35千伏集电线路及检修道路等。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 6.3 | 2 | 0 | 2.2566 | 0 | 2.2566 | 已于5月25日并网发电。
5 | 突泉县新能源纯电动运输卡车购置项目 | 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 | 回填复垦设备准备全部更换为新能源纯电动运输卡车，需要消纳大量的绿电，每天用电量（风电或光电）50000至100000度。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 2 | 0.2 | 0.0843 | 0.5476 | 0 | 0.5476 | 项目已定购自卸车103台、装载机（铲车）19台。
6 | 突泉县供电公司生产综合用房及农网工程 | 国网突泉县供电公司 | 项目为打捆项目，主要新建生产综合用房、附属工程及其他线路。项目1.供电公司生产综合用房工程。项目2.突泉县10KV及以下农网工程。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2026 | 1.8356 | 0.2 | 0.0139 | 0.4143 | 0 | 0.4143 | 项目为打捆项目。 供电公司生产综合用房：项目正在装饰装修。 突泉县10KV及以下农网工程：已全部完工。
7 | 蒙东兴安突泉县66KV输变电工程及配套工程 | 国网兴安供电公司 | 项目为打捆，项目1.蒙东兴安突泉县兴隆山66KV输变电工程（5000万元），计划新建66千伏变电站1座，线路长度23.5公里，铁塔100基。项目2.蒙东兴安突泉县新兴66KV输变电工程及10KV配套工程（4400万元），计划新建66千伏变电站一座，线路长度2公里，铁塔8基。项目3.蒙东兴安突泉县小泡子66KV输变电工程（5020万元）：计划新建66千伏变电站一座，及线路和铁塔。项目4.兴安交泉县福兴-常青66KV线路工程（1700万元）：线路长度16.31公里，铁塔64基。项目5.突泉县66KV牤牛海变电站移址新建工程（2100万元）：计划新建66千伏变电站1座。项目6.兴安突泉县杜尔基-T接点改接突泉66KV线路工程（760万元）：线路全长2.65公里，共计铁塔14基。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2026 | 1.898 | 0.5 | 0.0347 | 0.2642 | 0 | 0.2642 | 项目1.蒙东兴安突泉县兴隆山66KV输变电工程：正在重新进行选址 项目2.蒙东兴安突泉县新兴66KV输变电工程及10KV配套工程：正在编制初步设计； 项目3.蒙东兴安突泉县小泡子66KV输变电工程：项目已开始基础施工，已采购部分设备； 项目4.兴安突泉县福兴-常青66KV线路工程：项目正在推进立项工作。 项目5.突泉县66KV牤牛海变电站移址新建工程：项目已完成立项，正在办理转地手续； 项目6.兴安突泉县杜尔基-T接点改接突泉66KV线路工程：正在施工、监理招投标及施工合同签订工作。
8 | 突泉县中医医院保障用房及设备购置项目 | 突泉县卫健委 | 项目为打捆，项目1：突泉县中医医院保障用房建设项目1000万元，总建筑面积为 2545.28平方米，主要建设内容为综合业务用房及附属设施建设；项目2：兴安盟突泉县中医医院设备购置项目：主要购置为1.5T核磁共振、X射线电子计算机断层扫描仪（CT）、超声多普勒诊断仪等，共计28台套。 | 政府投资 | 续建 | 2024-2025 | 0.5 | 0.3 | 0.0039 | 0.3274 | 0 | 0.3274 | 突泉县中医医院保障用房建设项目：项目主体已完工，正在装修阶段。 兴安盟突泉县中医医院设备购置项目：购置设备。
9 | 突泉县中心街商住房建设项目 | 中广核（内蒙古）新能源投资有限公司 北京金风零碳能源有限公司组成联合体 | 项目打捆项目 东城雅阁居：一期总建筑面积24220.95平方米，其中地上17253.9平方米，地下6967.02平方米，2个商住楼，2个住宅楼；二期总建筑面积19860.16平方米，地上17132.87平方米，地下2727.29平方米，建设商住楼一栋； 香颂云璟二期工程，总占地面积10566平方米，总建筑米娜及36870平方米，4个住宅楼（3个住宅楼为地上17层，1个住宅楼为地上二层），另物业配套用房一栋为地上一层。 突泉县中心商业街建设项目：占地面积5545.80平方米，建筑面积地上15480.95平方米，地下5239.54平方米，建设商业楼一栋。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2027 | 2.9 | 2.7 | 0.015 | 0.3571 | 0 | 0.3571 | 中心商业街：主体已封顶。 香颂云璟二期工程：5号楼进行主体框架施工到3层、6号楼进行主体框架施工到2层、7号楼进行主体框架施工到5层，正在进行室内装修。
10 | 中广核兴安盟突泉县科尔沁沙地防沙治沙和风电光伏一体化项目（一期200MW风电） | 中广核(兴安盟)清洁能源有限公司 | 新建20万千瓦风电项目，拟安装24台单机8.34MW型风电机组。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2026 | 8.5 | 7.5 | 0 | 5.6074 | 0 | 5.6074 | 已完成总工程量的65%，基础开24基，浇筑21基，升压站已带电。
11 | 蒙能突泉县9万千瓦风电项目 | 蒙能突泉新能源有限公司 | 拟新建18台单机容量5.0兆瓦风电机组，总装机容量为90MW。并配套新建220Kv升压站1座，35kV线路间隔本工程4个。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 5 | 0.1 | 0.0062 | 0.0984 | 0 | 0.0984 | 项目已于5月31号实现首台风电机组成功并网，进入发电运营阶段。项目已投产，2025年主要是质保金投资。
12 | 突泉县香颂云璟小区建设项目 | 突泉县善建房地产开发有限责任公司 | 总占地面积27679平方米。分两期工程建设，一期占地面积17112平方米，一期总建筑面积56647平方米，其中地上建筑面积48900平方米，地下建筑面积7746平方米。一期共拟建住宅楼4幢。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 1.4 | 1 | 0.0015 | 0.4961 | 0 | 0.4961 | 项目已全部完工。
| 新建项目（12项） | [5 empty] | 70.4547 | 10.15 | 0.6125 | 10.9553 | 4.749 | 15.7043
13 | 平川500千伏变电站电源侧独立储能电站项目（兴安盟突泉县平川变电站50万千瓦/200万千瓦时新型储能专项行动项目（一期）， 兴安盟突泉县平川变电站50万千瓦/200万千瓦时新型储能专项行动项目（二期）） | 中广核（内蒙古）新能源投资有限公司 北京金风零碳能源有限公司组成联合体 | 本项目拟在兴安盟建设1000MW/4000MWh电网侧独立储能电站1座，配置200套5MW/20MWh磷酸铁锂储能系统，利用1回500kV线路接入500kV平川变电站。 | 企业投资 | 新建 | 2025-2026 | 43.6 | 2 | 0 | 1.101 | 0.999 | 2.1 | 综合楼1层浇筑完成，2层柱钢筋绑扎完成60%、车库及仓库地梁浇筑完成，外墙砌筑完成60%、消防站地梁浇筑完成、回填完成、主变1号基础浇筑完成，2号基础钢筋绑扎完成、GIS垫层浇筑完成、储能区：开挖完成30%，垫层浇筑完成15%。
14 | 突泉县2025年城市危房旧房居住区及老旧小区改造基础设施改造工程 | 突泉县住建局 | 项目1是突泉县2025年城市危房旧房居住区配套基础设施改造工程，在居住区内改造供水管网6184米、改造排水管网5565米、改造雨水管网3960米、改造供热管网6800米、路面恢复工程37393.17平方米和路缘石9404.59米、绿化恢复工程2000平方米等其他基础设施工程。 项目2是突泉县2024年老旧小区改造配套基础设施综合工程（二期），总建筑面积4.23万平方米相配套的基础设施，建设与12个小区，涉及15栋楼，住宅504户， | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 0.7404 | 0.1 | 0.0228 | 0.5476 | 0 | 0.5476 | 项目已全部开工，完工总体工程的85%，因天气原因目前已经停工，待明年开工续建。
15 | 内蒙古能源突泉独立新型储能电站项目（内蒙古能源兴安突泉50万千瓦/200万千瓦时智慧独立储能电站项目） | 突泉县交通局 | 储能电站共建设345MW/1380MWh预制舱式磷酸铁锂电池储能。本期共配置69个储能子系统。本期储能电站新建1座220KV升压站，以1回220kv线路接入平川500kv变电站220kv侧，导线型号JV/G1A-2*240，线路距离约3公里。 | 企业投资 | 新建 | 2025-2026 | 15.32 | 2 | 0.3254 | 4.1009 | 3.6991 | 7.8 | 已于9月12日开工建设，已完成总工程量的50%，其中：（1）综合楼1、2层浇筑完成，1、2层砌体完成、抹灰完成80%，铝窗完成80%（2）车库及仓库主体完成，外墙砌筑完成100%（3）消防站1、2层浇筑完成，砌筑完成70%（4）主变1、2号基础浇筑完成，回填完成（5）GIS垫浇筑完成，回填完成（6）储能区：开挖完成100%，垫层浇筑完成100%，基础浇筑完成100%。（7）设备安装完成5%。
16 | 突泉县分布式光伏帮扶电站项目 | 突泉县太平乡赛银花村股份经济合作社 | 项目采用700Wp双面双玻单晶硅光伏组件，固定支架方式设计，建设总容量26.13MW，分8个区域建设分布式光伏项目，每个电站项目建设规模不超过6MW，总占地面积900亩。 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9696 | 0 | 0.9696 | 已于5月31日并网发电。
17 | 突泉县市政管网一体化建设工程 | 突泉县住建局 | 项目打捆项目 项目1.突泉县突泉镇污水管网工程，建设污水污水管网23.220公里及其他配套基础设施等。 项目2.突泉县曙光大街管网改造综合工程，计划总投资1796万元 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 0.9 | 0.15 | 0 | 0.1638 | 0 | 0.1638 | 突泉县突泉镇污水管网工程：项目已经完工，完成投资1062万元。 突泉县曙光大街管网改造综合工程:已开工建设，目前完成总体工程量的90%，。
18 | 突泉县2024年高标准农田建设项目 | 突泉县农科局 | 建设规模10万亩。其中新建高标准农田建设项目2万亩、提质改造项目8万亩。 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 2.3579 | 2 | 0 | 2.458 | 0 | 2.458 | 工程已全部开工，目前水源井工程、农家肥抛洒、农田防护林种植工程已经完成，正在谷坊护坡工程、井台基础浇筑、井房安装工程。
19 | 突泉县2024年大豆、玉米单产提升工程 | 突泉县农科局 | 项目为打捆，项目1：突泉县2024年大豆单产提升工程 ，重点依托已建或新建高标准农田，集中连片的地块5万亩，开展大豆单产提升项目。项目2.突泉县2024年玉米单产提升工程 ，已建或新建的高标准农田地块基础上开展玉米单产提升工程。项目区总面积10万亩，项目区共涉及8个乡镇37个村。 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 0.5185 | 0.5 | 0 | 0.3988 | 0.031 | 0.4298 | 玉米单产提升工程：项目已基本完成。 大豆单产提升工程：项目已基本完成。
20 | 突泉县大青山水库除险加固及流域治理工程 | 突泉县水利局 | 项目为打捆项目 项目1是突泉县大青山水库除险加固工程：计划总投资1.2亿元，建设大坝防渗墙帷幕灌浆，大坝培厚填筑，迎水坡加固，溢洪道加固，闸门和金属结构更换，输水洞进口段护砌。上坝道路修缮，安装大坝安全监测设备等。 项目2是突泉县永祥村小流域治理项目：计划总投资1000万元，对祥村小流域河道进行治理，计划治理水土流失面积20平方公里。 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 1.5968 | 1 | 0 | 0.0918 | 0 | 0.0918 | 突泉县大青山水库除险加固工程：初步设计报告已审批，下达资金后开展招投标工作。 突泉县永祥村小流域治理项目：截至目前，完成水源工程2处、坡面种草66.73公顷、谷坊70座、铅丝石笼重力式防洪墙4048m、沟头防护1座、过水路面2座、生产道路6.84km等。
21 | 2025年突泉县高标准农田建设项目 | 突泉县农科局 | 项目实施高标农田10万亩，其中新建5万亩，改造提升5万亩，主要是灌溉和排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、土壤改良工程、农田防护与生态环境保护工程等。 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 2.5211 | 0.4 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 已完成总工程量的30。
22 | 突泉县易地扶贫搬迁后续产业提升工程 | 突泉县住建局 | 项目打捆项目 项目1.突泉县易地扶贫搬迁设施农业产业园建设项目，计划总投资1520万元；项目总建筑面积22000平方米，建设高标准设施农业大棚15栋、高标准现代化玻璃棚1栋、农业仓储用房、包装车间及配套附属设施等。 项目2.突泉县易地扶贫搬迁后续扶贫饲料加工基地建设项目，计划总投资1598万元 项目3.突泉县宝石镇蚯蚓养殖产业基地，计划总投资1490万元 | 政府投资 | 新建 | 2025 | 0.5 | 0.4 | 0.1215 | 0.4115 | 0.0199 | 0.4314 | 项目1.突泉县易地扶贫搬迁设施农业产业园建设项目，目前，已完成螺旋桩基础、园区内主路铺设、变压器安装和棚内旋转架定做等工程，正在焊接主体钢架已完成总体工程量50%以上。 项目2.突泉县易地扶贫搬迁后续扶贫饲料加工基地建设项目，已开工建设。 项目3.突泉县宝石镇蚯蚓养殖产业基地，项目已开工建设。
23 | 突泉县2025年北城区地下管网综合改造工程 | 突泉县住建局 | 改造供水管网DN200长度500米，DN300长度1260米，新建9座供水加压泵站，总供水规模为1433.6立方米/时；日处理1.5万吨供水设备一套：包括处理间，混合反应、沉淀、过滤、消毒和除臭、除味、降铁、软化、淡化除盐等相关设备；改造污水管网d400，2680米；改造雨水管网d600长度2700米，d800长度5390米及路面恢复工程。 | 政府投资 | 新建 | 2025-2026 | 0.9 | 0.6 | 0.0708 | 0.5182 | 0 | 0.5182 | 该项目已开工，截至目前完成总体工程量的45%， 因天气原因已经停工，待明年开工续建。
24 | 突泉县食用菌产业发展项目 | 突泉县农科局 | 项目打捆项目 项目1 。突泉县预制菜生产标准化厂房建设项目（二期）：1600万元 项目2：突泉县2025年食用菌产业园建设项目工程：项目总投资2230万元，在突泉镇建设食用菌加工车间2000平方米，购买烘干机、搅拌机等设备。 项目3：突泉县曙光食用菌现代农业建设项目（二期）工程：1260万元 | 政府投资 | 新建 | 2025 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 预制菜已完成地上一层，突泉县2025年食用菌产业园建设项目工程未开工。突泉县曙光食用菌现代农业建设项目已完工。