## Sheet1
2026年突泉县盟级重大项目1月项目名录及进展情况
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模及主要建设内容 | 投资类型 | 建设 性质 | 建设起止 年限 | 总投资 | 年度计划投资 | 备注
| 突泉县项目（28项） | [5 empty] | 165.7096 | 70.896
| 续建项目（16项） | [5 empty] | 130.8883 | 37.74
1 | 内蒙古能源集团突泉县百万千瓦风储基地项目 | 蒙能醴泉能源有限公司 | 装机容量为1000MW，采用100台单机容量10MW的风力发电机组，新建1座220kV升压站，1座500kV/220kV升压站及升压站之间220kV联络线路，接入平川500KV变电站等附属设施。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 38.05 | 3.5
2 | 内蒙古能源突泉独立新型储能电站项目（内蒙古能源兴安突泉50万千瓦/200万千瓦时智慧独立储能电站项目） | 突泉县交通局 | 储能电站共建设345MW/1380MWh预制舱式磷酸铁锂电池储能。本期共配置69个储能子系统。本期储能电站新建1座220KV升压站，以1回220kv线路接入平川500kv变电站220kv侧，导线型号JV/G1A-2*240，线路距离约3公里。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2026 | 15.32 | 4.7
3 | 平川500千伏变电站电源侧独立储能电站项目（兴安盟突泉县平川变电站50万千瓦/200万千瓦时新型储能专项行动项目（一期）， 兴安盟突泉县平川变电站50万千瓦/200万千瓦时新型储能专项行动项目（二期）） | 中广核（内蒙古）新能源投资有限公司 北京金风零碳能源有限公司组成联合体 | 本项目拟在兴安盟建设1000MW/4000MWh电网侧独立储能电站1座，配置200套5MW/20MWh磷酸铁锂储能系统，利用1回500kV线路接入500kV平川变电站。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2026 | 43.6 | 1.8
4 | 国网蒙东兴安平川500千伏变电站220千伏配套工程 | 国网兴安供电公司 | 平川500千伏变电站7个配套220工程。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2025 | 3.3 | 2
5 | 蒙东兴安突泉县66KV输变电工程及配套工程 | 国网兴安供电公司 | 项目为打捆，项目1.蒙东兴安突泉县兴隆山66KV输变电工程（5000万元），计划新建66千伏变电站1座，线路长度23.5公里，铁塔100基。项目2.蒙东兴安突泉县新兴66KV输变电工程及10KV配套工程（4400万元），计划新建66千伏变电站一座，线路长度2公里，铁塔8基。项目3.蒙东兴安突泉县小泡子66KV输变电工程（5020万元）：计划新建66千伏变电站一座，及线路和铁塔。项目4.兴安交泉县福兴-常青66KV线路工程（1700万元）：线路长度16.31公里，铁塔64基。项目5.突泉县66KV牤牛海变电站移址新建工程（2100万元）：计划新建66千伏变电站1座。项目6.兴安突泉县杜尔基-T接点改接突泉66KV线路工程（760万元）：线路全长2.65公里，共计铁塔14基。 | 企业投资 | 续建 | 2024-2026 | 1.898 | 2
6 | 蒙东兴安防沙治沙和风电光伏一体化项目送出工程（突泉段） | 国网兴安供电公司 | 建设2回500千伏线路，接入平川500千伏变电站，长度约25公里。 | 企业投资 | 续建 | 2026-2027 | 2.3 | 2.2
7 | 突泉县平川变电站100万千瓦/400万千瓦时新型储能专项行动送出工程 | 突泉县金泽储新能源有限公司 | 新建220kV升压电站 1 座，通过1回220kV架空线 路接入平川500kV变电站 220kV侧，线路长度约5km。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2026 | 1 | 0.98
8 | 内蒙古能源突泉独立新型储能电站项目220KV送出工程 | 内蒙古突泉蒙能智慧电储新能源有限公司 | 新建 220kV储能电站 1 座，通过1回220kV架空线 路接入平川500kV变电站 220kV侧，线路长度约4km。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2026 | 1 | 0.06
9 | 8.1万平玻璃温室智慧农业及固体废弃物综合处置相关服务配套设施建设项目 | 贵州清风科技环保（集团）有限责任公司 | 1.清风公司8.1万平玻璃温室智慧农业项目：总占地面积25亩，建设规模为日处理150吨，最大可日处理180吨生活垃圾综合处理厂。建设内容包括垃圾接收系统、存储及输送系统、焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、污泥处理系统、餐厨垃圾处理系统、渗滤液及污水处理系统、消防系统等。 2.清风公司垃圾综合处置项目计划建设在赛银花现代农业生态园西北角，总占地180546平方米，分两部分建设，建设玻璃温室智慧农业大棚，规模为81000平方米，建设办公楼、消毒消杀、洗涤、烘干车间、农业配套冷库等相关服务配套设施，规模为15500平方米。 3. | 企业投资 | 续建 | 2025-2027 | 3.9692 | 3.9
10 | 突泉县产业发展提升项目 | 内蒙古龙腾洗煤有限公司 突泉县盛源混凝土搅拌有限公司 内蒙古巨兴混凝土有限公司 | 1.龙腾洗煤公司新能源纯电动运输卡车购置项目：回填复垦设备准备全部更换为新能源纯电动运输卡车，需要消纳大量的绿电，每天用电量（风电或光电）50000至100000度，计划购置车辆约200台。 2.突泉县盛源混凝土搅拌有限公司年产30万m³混凝土搅拌站建设项目：年产混凝土30万立方米，占地总面积22080平方米，生产车间、储料间等面积18,000平方米，生产线2条。 3.内蒙古巨兴混凝土有限公司年产10万m³混凝土项目：年产10万m³混凝土，占地面积14万平方米。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2026 | 3.53 | 3.2
11 | 突泉县2026年乡村振兴发展建设项目 | 突泉县农牧和科技局 | 项目打捆项目，主要利用乡村振兴资金及京蒙资金发展我县农业种养殖、农畜产品加工、基础设施等领域项目。 | 政府投资 | 续建 | 2026-2027 | 2.6 | 2.4
12 | 突泉县易地搬迁后续扶持项目（打捆） | 突泉县农牧和科技局 | 突泉县易地搬迁后续扶持工业产品标准厂房建设项目0.45亿元、易地搬迁后续扶持新能源汽车充电设施补短板项目0.05亿元、牤牛海地区工业产 品物流配送标准厂房建设项目0.11亿元；易地搬迁安置区综合批发市场仓储设施提标改造项目0.08亿元、易地搬迁后续扶持农产品加工标准厂房建设项目0.1亿元、易地扶贫搬迁醴泉山庄安置区综合服务中心建设项目0.08亿元、易地搬迁安置区配套基础设施工程0.09亿元、易地搬迁醴泉小区设施农业改扩建项目0.16亿元、易地扶贫搬迁应急救援综 合服务中心建设项目0.18亿元 | 政府投资 | 续建 | 2025-2027 | 1.3 | 1.2
13 | 2025年突泉县高标准农田建设项目 | 突泉县农科局 | 项目实施高标农田10万亩，其中新建5万亩，改造提升5万亩，主要是灌溉和排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、土壤改良工程、农田防护与生态环境保护工程等。 | 政府投资 | 续建 | 2025-2026 | 2.5211 | 2
14 | 突泉县肉牛、奶牛繁育及相关农副产品加工建设项目 | 内蒙古龙兴养殖有限公司 | 项目1是突泉县奶牛繁育养殖项目总规划面积约300亩，分三期建设。一期建设牛舍四栋、草料库、 药品间、检验检疫室等配套设施，种牛繁育450头。二期建设牛舍及配套设施等。三期购置奶牛和繁育母牛30000头，并且建设牛舍、配套设施等。项目2是计划实施老干妈生产加工项目；项目3是计划实施乳品制生产加工项目等 | 企业投资 | 续建 | 2023-2027 | 4.9 | 4.7
15 | 突泉县中心街商住房建设项目 | 中广核（内蒙古）新能源投资有限公司 北京金风零碳能源有限公司组成联合体 | 项目打捆项目 东城雅阁居：一期总建筑面积24220.95平方米，其中地上17253.9平方米，地下6967.02平方米，2个商住楼，2个住宅楼；二期总建筑面积19860.16平方米，地上17132.87平方米，地下2727.29平方米，建设商住楼一栋； 香颂云璟二期工程，总占地面积10566平方米，总建筑米娜及36870平方米，4个住宅楼（3个住宅楼为地上17层，1个住宅楼为地上二层），另物业配套用房一栋为地上一层。 突泉县中心商业街建设项目：占地面积5545.80平方米，建筑面积地上15480.95平方米，地下5239.54平方米，建设商业楼一栋。 | 企业投资 | 续建 | 2025-2027 | 2.9 | 0.6
16 | 突泉县危旧房区基础设施及市政道路更新改造综合工程 | 突泉县市政综合保障中心 | 项目1是突泉县市政道路更新改造综合工程1.26亿元：1，文明路道路修筑起点为兴安街、终点为物流园区南围墙，道路全长3700米，改造雨水管网3762米，改造路灯95盏。改造道路3700米长；2，幸福街道路改造起点为西大坝、终点为湖西路，道路全长约3200米，改造雨水管网3235米，改造路灯122盏，改造道路3200米长；3，康乐街分为2段改造，第一段道路改造起点为西大坝、终点为山泉路，道路长度为433米，第二段改造起点为文明路、终点为新华路，道路长度为658米，改造雨水管网1150米，改造路灯32盏，改造道路1100米；4，育文街道路改造起点为西大坝、终点为向阳路，道路全长约2033米，改造雨水管网2050米，改造路灯63盏，改造道路2033米长；以及突泉镇内生态修复和裸露地块恢复工程 项目2是突泉县危旧房区基础设施更新改造综合工程1.45亿元：兴安街以北，新华路以西，芸溪路以东北门大街以南，改造道路长度约6000米，给水管道8500米，雨水管道4500米，污水管道9700米，供热管道7500米，路灯200盏，大门500个，围墙10000米；工农街以北，向阳路以西，新华路以东，光明街以南，改造道路长度约1700米，给水管道2950米，污水管道2450米，供热管道2450米，路灯50盏，大门250个，围墙5000米；向阳路以西片区；口袋公园4个以及配套生态修复和铺装工程 | 政府投资 | 续建 | 2025-2027 | 2.7 | 2.5
| 新建项目（12项） | [5 empty] | 34.8213 | 33.156
17 | 突泉县福兴独立新型储能电站 | 投资联合体 | 在福兴开关站附近建设30万千瓦/120万千瓦时独立储能项目。 | 企业投资 | 新建 | 2026 | 7.8 | 7.8
18 | 兴安盟突泉县平川变电站50万千瓦/200万千瓦时新型储能专项行动（二期）项目 | 突泉县金梓储新能源有限公司 | 建设50万千瓦/200万千瓦时磷酸铁锂电化学独立储能电站一座及配套附属工程。 | 企业投资 | 新建 | 2026 | 13.6 | 13.6
19 | 国电投火电灵活性改造消纳新能源项目（突泉县6.4万千瓦风电） | 兴安电投能源有限责任公司 | 建设风电6.39万千瓦。 | 企业投资 | 新建 | 2026-2026 | 2.4 | 2.4
20 | 2026年兴安盟突泉县高标准农田建设项目 | 突泉县农牧和科技局 | 高标准农田项目新建8万亩，提升改造5万亩。 | 政府投资 | 新建 | 2026-2027 | 3.18 | 3
21 | 突泉县玉米单产提升工程 | 突泉县农牧和科技局 | 实施面积20万亩。建设“玉米单产提升水肥调控示范”核心区、玉米单产提升综合监测示范区，配套采购水肥一体化设施设备、灌溉管道管件、监测设备、滴灌带等，实现单产提升。 | 政府投资 | 新建 | 2026-2030 | 0.636 | 0.636
22 | 突泉县大青山水库除险加固工程 | 突泉县水利局 | 建设大坝防渗墙帷幕灌浆，大坝培厚填筑，迎水坡加固，溢洪道加固，闸门和金属结构更换，输水洞进口段护砌。上坝道路修缮，安装大坝安全监测设备等。 | 政府投资 | 新建 | 2026-2027 | 1.076 | 1
23 | 2026年农村公路及桥梁建设项目 | 突泉县交通局 | 公路总里程155.694公里，桥梁全长118.5延长米。 | 政府投资 | 新建 | 2026 | 2.6 | 1.5
24 | 突泉县生活垃圾分类和处理设施提标改造综合工程 | 突泉县住建局 | 包括一期生活垃圾填埋场改造工程、环卫设备更新工程。 各系统处理规模如下： 1.一期生活垃圾填埋场改造工程：改造后一期生活垃圾填埋场， 处理规模 90t/d ，使用年限为 10 年，总库容为 42 万立方米，渗滤液 处理规模为 80t/d。 2.环卫设备更新：包含更新垃圾收集桶300个、垃圾收集桶内胆300个、吸污车3辆、自卸车1辆、机具7辆、夯实机2台等。 | 政府投资 | 新建 | 2026-2027 | 0.5 | 0.45
25 | 突泉县嘉隆瑞府建设项目 | 突泉县嘉跃房地产开发有限公司 | 项目占地面积：9535.00㎡，总建筑面积：31640.00㎡。地上建筑面积：27640.00㎡，其中住宅楼4栋，物业用房一栋。地下建筑面积：4000.00㎡（其中含人防面积2000.00㎡）。地下车位：100个。 | 企业投资 | 新建 | 2026-2027 | 1.1 | 1.1
26 | 突泉县突泉镇污水管网工程 | 突泉县市政综合保障中心 | 突泉镇内建设污水管网23.220公里及其他配套基础设施等。 | 政府投资 | 新建 | 2026-2027 | 0.76985 | 0.7
27 | 突泉县2025年南城区地下管网综合改造工程 | 突泉县市政综合保障中心 | 本项目改造醴泉街、光明街、新华路、康乐街地下综合管网，改造供水管网长度2010米改造雨水管网长度3500米，改造供热管网长度3450米，改造排水管网长度2390米，改造一间日处理5000立方普通快滤池，改造17座换热站及相应配套管网工程。 | 政府投资 | 新建 | 2026-2027 | 0.6519 | 0.6
28 | 内蒙古兴安盟突泉县老旧小区改造配套基础设施综合工程 | 突泉县市政综合保障中心 | 项目1是2025年老旧小区主体改造综合工程：总投资1286万元，建设与9个小区。 项目2是突泉县2025年老旧小区基础设施改造工程：总投资3789.75万元，本项目已经纳入突泉县统一的“城市地下管网及设施建设实施方案”，第110页第2个项目.改造老旧小区9个、涉及住户1975户、32栋楼、涉及改造建筑面积11.38万平方米 | 政府投资 | 新建 | 2026-2027 | 0.50757 | 0.37